## Backlog
Matéria | Sprint | Entregáveis | Status | Classificação | Tamanho | Peso | Prioridade
Pesquisa & Inovação | S.1 | • Projeto criado e configurado no GitHub | Entregue | Importante | P | 5 | 2
Pesquisa & Inovação | S.1 | • Contexto de Negócio | Entregue | Essencial | M | 8 | 1
Pesquisa & Inovação | S.1 | • Justificativa do Projeto | Entregue | Essencial | M | 8 | 1
Pesquisa & Inovação | S.1 | • Diagrama de Visão de Negócio | Entregue | Importante | P | 5 | 3
Pesquisa & Inovação | S.1 | • Protótipo do Site Institucional | Entregue | Essencial | M | 8 | 3
Algoritmos | S.1 | • Tela de simulador financeiro (individual) | Entregue | Essencial | G | 13 | 2
TI – Tecnologia da Informação | S.1 | • Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Entregue | Importante | PP | 3 | 2
TI – Tecnologia da Informação | S.1 | • Requisitos populados na ferramenta | Entregue | Importante | P | 5 | 3
TI – Tecnologia da Informação | S.1 | • Documentação inicial do Projeto | Entregue | Essencial | G | 13 | 1
Banco de Dados | S.1 | • Tabelas criadas no MySQL - Protótipo- Individual | Entregue | Essencial | P | 5 | 1
Banco de Dados | S.1 | • Execução de Script de Inserção de Registros | Entregue | Essencial | P | 5 | 2
Banco de Dados | S.1 | • Execução de Script de Consulta de Dados | Entregue | Essencial | P | 5 | 2
Arquitetura de Computadores | S.1 | • Ligar Arduino | Entregue | Essencial | PP | 3 | 1
Arquitetura de Computadores | S.1 | • Rodar Código Arduino | Entregue | Essencial | M | 8 | 2
Introdução a Sistemas Operacionais | S.1 | • Setup de Client de Virtualização | Entregue | Essencial | M | 8 | 1
Introdução a Sistemas Operacionais | S.1 | • Linux instalado em VM local | Entregue | Importante | PP | 3 | 1
Pesquisa & Inovação | 2.A | • Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Entregue | Importante | M | 8 | 2 | Sprint | Pontos Fibonacci | Planejado | Défict | Entregue | Pendente
Pesquisa & Inovação | 2.A | • Planilha de Riscos do Projeto | Entregue | Importante | P | 5 | 1 | Total | 304
TI – Tecnologia da Informação | 2.A | • Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Entregue | Desejavel | P | 5 | 2 | S.1 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0
Banco de Dados | 2.A | • Modelagem Lógica do Projeto v1 | Entregue | Essencial | M | 8 | 1 | S.2.A | 39 | 23 | 0 | 39 | 0
Banco de Dados | 2.A | • Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Entregue | Essencial | P | 5 | 2 | S.2.B | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
Arquitetura de Computadores | 2.A | • Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema | Entregue | Essencial | M | 8 | 2 | S.2.C | 63 | 79 | 0 | 63 | 0
TI – Tecnologia da Informação | 2.B | • BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Entregue | Importante | M | 8 | 1 | S.2.D | 76 | 63 | 13 | 63 | 0
Arquitetura de Computadores | 2.B | • Usar API Local/Sensor | Entregue | Essencial | G | 13 | 3
Pesquisa & Inovação | 2.C | • Especificação da Dashboard | Entregue | Importante | M | 8 | 2
Algoritmos | 2.C | • Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições | Entregue | Essencial | GG | 21 | 3
Algoritmos | 2.C | • Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS | Entregue | Essencial | GG | 21 | 3
Algoritmos | 2.C | • Site Estático Cadastro e Login – Local | Entregue | Essencial | G | 13 | 3
TI – Tecnologia da Informação | 2.D | • Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Entregue | Importante | G | 13 | 4
Introdução a Sistemas Operacionais | 2.D | • Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux). | Entregue | Essencial | M | 8 | 2
Introdução a Sistemas Operacionais | 2.D | • Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | Entregue | Essencial | GG | 21 | 3
Introdução a Sistemas Operacionais | 2.D | • Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado | Entregue | Importante | GG | 21 | 4